## Sheet1
CAPSTONE GANT CHART
Members:
Jeilah Pecson
Bernie Fernando
Yuri Melvida
[10 empty] | Incomplete | Complete
Title: Barangay Hub: Integrated Information and Appointment Booking System
TASK | TASK NAME |  |  | DURATION |  | START |  | END
A | INTERVIEW |  |  | 6 DAYS |  | 2024-06-26 |  | 2024-07-01
B | PLANNING |  |  | 5DAYS |  | 2024-07-02 |  | 2024-07-06
C | CREATING THE SYSTEM |  |  | 25DAYS |  | 2024-07-07 |  | 2024-07-31
D | SYSTEM DEMO |  |  | 2DAYS |  | 2024-08-01 |  | 2024-08-02
| 2024-06-26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2024-07-01
A
| 2024-07-02 | 3 | 4 | 5 | 2024-07-06
B
| 2024-07-07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
C
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 7 | 28 | 29 | 30 | 2024-07-31
| 2024-08-01 | 8: 2024-08-02
D | bar: 8